**République du Tchad**

**Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale**

**Projet filets sociaux adaptatifs et productifs au Tchad (****P502142)**

**Projet**

**PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL**

**(PEES)**

**18 avril 2024**

**PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL**

1. La République du Tchad (le Bénéficiaire) mettra en œuvre le projet Filets sociaux adaptatifs et productifs au Tchad (le projet) en association avec le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, tel qu’indiqué dans l’Accord de financement. L’Association internationale de développement (l’Association), a accepté d’accorder un financement initial (P502142) pour le Projet, tel qu’indiqué dans l’accord visé.
2. Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit exécuté conformément aux Normes environnementales et sociales (NES) et aux dispositions du présent Plan d’engagement environnemental et social (PEES), d’une manière acceptable pour l’Association. Le PEES fait partie de l’Accord de financement. Sauf indication contraire dans le présent PEES, les termes en majuscules qui y sont utilisés ont les significations qui leur sont attribuées dans l’accord ou les accords visé(s).
3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le présent PEES énonce les mesures et actions concrètes que le Bénéficiaire mettra en œuvre ou veillera à faire mettre en œuvre, y compris, le cas échéant, les délais de ces actions et mesures, le cadre institutionnel, les effectifs, les formations, les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports ainsi que le mécanisme de gestion des plaintes. Le PEES définit également les instruments environnementaux et sociaux qui devront être adoptés et mis en œuvre dans le cadre du Projet, faire l’objet de consultations préalables et être rendus publics, conformément aux NES, et d’une manière jugée acceptable, sur la forme et le fond, par l’Association. Une fois adoptés, lesdits instruments environnementaux et sociaux peuvent être révisés de temps à autre avec l’accord écrit préalable de l’Association.
4. Comme convenu par l’Association et le bénéficiaire, le présent PEES peut-être révisé de temps à autre durant la mise en œuvre du Projet, en cas de besoin, d’une façon qui prend en compte la gestion adaptative des changements ou des situations imprévues pouvant survenir dans le cadre du Projet, ou en réponse à une évaluation de la performance du Projet. Dans de telles situations, le Bénéficiaire et l’Association conviennent de réviser le PEES en conséquence, par un échange de lettres signées entre l’Association et le Bénéficiaire [nom et fonction du responsable désigné, par exemple ministre, directeur] du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale. Le Bénéficiaire publiera sans délai le PEES révisé.

| **MESURES ET ACTIONS CONCRÈTES** | | **CALENDRIER/ DELAIS** | **ENTITÉ RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUIVI ET RAPPORTS** | | | |
| A | **RAPPORTS RÉGULIERS**  Préparer et communiquer régulièrement à l’Association des rapports de suivi de la performance environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire (ESSS) du Projet, notamment, mais non exclusivement, en ce qui concerne la mise en œuvre du PEES, le degré de préparation et de mise en œuvre des instruments environnementaux et sociaux requis en application du PEES, les activités de mobilisation des parties prenantes et le fonctionnement du/des mécanisme(s) de gestion des plaintes. | Communiquer des rapports trimestriels à l’Association tout au long de la mise en œuvre du projet à compter de la Date d’entrée en vigueur. Communiquer chaque rapport à l’Association au plus tard 07 jours après la fin de chaque période considérée. | Unité de Coordination du Projet (UCP) |
| B | **INCIDENTS ET ACCIDENTS**  Notifier sans délai à l’Association tout incident ou accident en lien avec le Projet qui a ou est susceptible d’avoir de graves conséquences sur l’environnement, les communautés touchées, le public ou le personnel, y compris, entre autres, les cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles (EAS), de harcèlement sexuel (HS) et d’accidents entraînant la mort ou des blessures graves ou multiples. Fournir des détails suffisants sur l’ampleur, la gravité et les causes possibles de l’incident ou de l’accident, en indiquant les mesures prises ou à prendre sans délai pour y faire face et toutes les informations mises à disposition par tout fournisseur et prestataire et/ou par le maître d’œuvre, le cas échéant.  Par la suite, à la demande de l’Association, préparer un rapport sur l’incident ou l’accident et proposer des mesures pour y remédier et pour empêcher qu’il ne se reproduise. | Notifier l’incident ou l’accident à l’Association au plus tard 48 heures après en avoir pris connaissance.  Par la suite, soumettre un rapport à l’Association dans un délai acceptable pour l’Association. | UCP |
| C | **RAPPORTS MENSUELS DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES**    Exiger des fournisseurs et prestataires et des maîtres d’œuvre qu’ils produisent des rapports mensuels de suivi de la performance ESSS conformément aux indicateurs spécifiés dans les dossiers d’appel d’offres et les marchés et contrats respectifs, et communiquent ces rapports à l’Association. | Communiquer les rapports mensuels à l’Association sur demande*.* | UCP |
| **NES no 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX** | | | |
| 1.1 | **STRUCTURE ORGANISATIONNELLE**  Établir et maintenir une Unité de Coordination de Projet (UCP) dotée d’un personnel qualifié et de ressources suffisantes en vue d’appuyer la gestion des risques et effets ESSS du Projet notamment un spécialiste de l’environnement et un spécialiste des questions sociales. | établir et maintenir une UCP tel qu’énoncé dans l’accord de financement. Recruter le spécialiste de l’environnement et le spécialiste des questions sociales [au plus tard 30 jours après la date de mise en vigueur], puis maintenir ces postes tout au long de la mise en œuvre du projet. | UCP |
| 1.2 | **Instruments ENVIRONNEMENTAux ET SOCIAux**    1. Adopter et mettre en œuvre un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour le Projet, conformément aux NES pertinentes.  3. Adopter et mettre en œuvre l’étude d’impact environnemental et social (EIES) et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) spécifiques au site, tel qu’indiqué dans le CGES. Les activités proposées décrites dans la liste d’exclusion figurant dans le CGES ne sont pas admises au financement dans le cadre du projet. | 1. Adopter le CGES avant l'évaluation du projet, puis appliquer le CGES tout au long de la mise en œuvre du Projet.  3. Adopter le PGES avant le lancement de la procédure d’appel d’offres pour l’activité qui nécessite l’adoption du PGES. Une fois adopté, appliquer le PGES concerné tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP |
| 1.3 | **GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES**    Incorporer les aspects pertinents du PEES, y compris les instruments environnementaux et sociaux pertinents, les procédures de gestion de la main-d’œuvre et le code de conduite, dans les spécifications ESSS des dossiers d’appel d’offres remis aux entrepreneurs et aux maîtres d’œuvre. Puis, veiller à ce que ces prestataires se conforment et fassent en sorte que leurs sous-traitants se conforment aux spécifications ESSS de leurs contrats respectifs. | Dans le cadre de la préparation des dossiers de passation des marchés et contrats respectifs.  Superviser les entrepreneurs tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP |
| 1.4 | **ASSISTANCE TECHNIQUE**  S’assurer que les consultations, les études (y compris les études de faisabilité, le cas échéant), les activités de renforcement des capacités, les formations, et toute autre activité d’assistance technique dans le cadre du Projet sont menés conformément à des termes de référence acceptables pour l’Association et conformes aux NES. Par la suite, veiller à ce que les produits de ces activités soient conformes aux termes de référence. | Tout au long de la mise en œuvre du Projet. |  |
| 1.5 | **FINANCEMENT D’UNE INTERVENTION [D’URGENCE] [RAPIDE] CONDITIONNELLE**  a) Veiller à ce que le Manuel CERC tel que visé dans l’accord juridique comprenne une description des modalités d’évaluation et de gestion ESSS, y compris, un CGES-CERC qui sera inclus le Manuel CERC en vue de la mise en œuvre de la composante CERC, conformément aux NES.  b) Adopter tous les instruments environnementaux et sociaux qui pourraient être nécessaires pour les activités au titre de la composante CERC, du Projet, conformément au Manuel CERC, au CGES-CERC et aux NES, et par la suite mettre en œuvre les mesures et actions nécessaires en application de ces instruments environnementaux et sociaux dans les délais fixés dans ces instruments. | a) L’adoption du Manuel CERC et, le CGES-CERC dont le fonds et la forme sont jugés acceptables par l’Association, est une condition de retrait en vertu de la Section [XX] de l’Annexe 2 de l’Accord de financement pour le Projet.  b) Adopter tout instrument environnemental et social requis et l’inclure dans les procédures d’appel d’offres respectives, le cas échéant, et en tout état de cause avant la mise en œuvre des activités pertinentes du projet pour lesquelles l’instrument environnemental et social est requis. Mettre en œuvre les instruments environnementaux et sociaux conformément aux conditions qui y sont stipulées, tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP ou toute autre autorité désignée pour mettre en œuvre la composante CERC |
| **NES no 2 : EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL** | | | |
| 2.1 | **PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE**  Adopter et mettre en œuvre des procédures de gestion de la main-d’œuvre établies pour le Projet, y compris, entre autres, les dispositions sur les conditions de travail, la gestion de la relation employeur-travailleur, la santé et la sécurité au travail (y compris les équipements de protection individuelle et la préparation et la réponse aux situations d’urgence), le code de conduite (notamment en ce qui concerne l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel), le travail forcé, le travail des enfants, le mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs du Projet et les exigences applicables aux fournisseurs et prestataires, aux sous-traitants et au maître d’œuvre. | Adopter les procédures de gestion de la main-d’œuvre avant l’évaluation du projet, puis appliquer ces procédures tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP |
| 2.2 | **MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DES TRAVAILLEURS DU PROJET**  Établir et rendre opérationnel un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs du Projet, tel que décrit dans les procédures de gestion de la main-d’œuvre et conformément aux dispositions de la NES no 2. | établir le mécanisme de gestion des plaintes avant le recrutement de travailleurs pour le Projet, puis le maintenir et l’exploiter tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP |
| **NES no 3 : UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION** | | | |
| 3.1 | **PLAN DE GESTION DES DÉCHETS**  Intégrer les mesures de gestion de déchets dans le CGES et adopter et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets si nécessaire dans les PGES devant être élaboré au titre de l’action 1.2 plus haut pour gérer les déchets dangereux et non dangereux, conformément à la NES no 3. | Même délais que pour l’adoption et la mise en œuvre du CGES | UCP |
| 3.2 | **UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION**  Intégrer les mesures d’utilisation rationnelle des ressources et de prévention et gestion de la pollution dans le PGES devant être élaboré au titre de l’action 1.2 plus haut. | Même délais que pour l’adoption et la mise en œuvre du PGES | UCP |
| **NES no 4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS** | | | |
| 4.1 | **CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE**  Inclure des mesures de gestion des risques liés à la circulation et à la sécurité routière dans le PGES devant être élaboré au titre de l’action 1.2 plus haut. | Même délais que pour l’adoption et la mise en œuvre du PGES. | UCP |
| 4.2 | **SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS**  Évaluer et gérer les risques et les effets que pourraient engendrer les activités du Projet pour les populations locales, y compris le comportement des travailleurs du Projet, l’afflux de main-d’œuvre, la réponse aux situations d’urgence, et inclure les mesures d’atténuation dans les PGES devant être élaborés en application du CGES. | Même délais que pour l’adoption et la mise en œuvre des PGES. | UCP |
| 4.3 | **RISQUES D’exploitation et d’atteintes sexuelles ainsi que de harcèlement sexuel**  Adopter et mettre en œuvre un plan d’action EAS/HS dans le CGES pour évaluer et gérer les risques d’EAS/HS. | Même délais que pour l’adoption et la mise en œuvre du CGES. | UCP |
| 4.4 | **GESTION DE LA SÉCURITÉ**  Évaluer et mettre en œuvre des mesures pour gérer les risques de sécurité du projet, y compris les risques liés au recours à des agents de sécurité pour protéger les travailleurs, les sites, les actifs et les activités du projet tel qu’elles sont définies dans l’évaluation des risques sécuritaires (ERS), en se basant sur les principes de proportionnalité et les bonnes pratiques internationales du secteur d’activité concerné (BPISA) ainsi que sur la loi applicable en matière de recrutement, de règles de conduite, de formation, d’équipement, et de suivi de ce personnel. | Adopter l’ERS avant le début des activités, puis tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP |
| **NES no  5 : ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L’UTILISATION DE TERRES ET RÉINSTALLATION involontaire Pas applicable** | | | |
| **NES no 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES Pas applicable** | | | |
|  |  |  |  |
| **NES no  7 : PEUPLES AUTOCHTONES/COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE HISTORIQUEMENT DÉFAVORISÉES** **Pas applicable** | | | |
|  |  |  |  |
| **NES no  8 : PATRIMOINE CULTUREL** | | | |
| 8.2 | **DÉCOUVERTES FORTUITES**  Décrire et mettre en œuvre les procédures de découvertes fortuites dans le CGES du Projet. | Décrire les procédures de découvertes fortuites dans le CGES. Appliquer lesdites procédures tout au long de la mise en œuvre du projet. | UCP |
| **NES no  9 : INTERMÉDIAIRES FINANCIERS** [Cette norme s’applique uniquement aux projets faisant intervenir des intermédiaires financiers (IF). | | | |
|  |  |  |  |
| **NES no  10 : MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATION** | | | |
| 10.1 | **PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES**  Adopter et mettre en œuvre un Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) pour le Projet, conformément aux dispositions de la NES no 10, qui comporte des mesures visant notamment à fournir aux parties prenantes des informations à jour, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et à les consulter d’une manière respectueuse de la culture locale, sans aucune manipulation, ingérence, coercition, discrimination et intimidation. | Adopter le PMPP avant l’évaluation du Projet, puis appliquer ledit PMPP tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UCP |
| 10.2 | **MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES AU NIVEAU DU PROJET**  Établir, rendre public, maintenir et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes accessible, pour entendre les préoccupations et recevoir les plaintes concernant le Projet et en faciliter le règlement, de manière rapide, efficace, transparente, respectueuse de la culture locale et facilement accessible à toutes les parties touchées par le Projet, sans frais ni rétribution, y compris les préoccupations évoquées et les plaintes portées de manière anonyme, conformément à la NES no 10.  Le mécanisme de gestion des plaintes est équipé pour recevoir, enregistrer les plaintes concernant l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel et en faciliter le règlement, en orientant les survivants vers des prestataires compétents en matière de violence sexiste, en toute sécurité, confidentialité et selon une démarche axée sur les survivants. | établir le mécanisme de gestion des plaintes au plus tard trois (3) mois après la date de mise en vigueur, puis maintenir et exploiter ce mécanisme tout au long de la mise en œuvre du projet. | UCP |
| **RENFORCEMENT DES CAPACITÉS** | | | |
| RC1 | Formation pour le personnel de l’UEP, les parties prenantes, les membres des communautés touchées, les travailleurs du Projet, sur les sujets suivants :   * Recensement et mobilisation des parties prenantes * Aspects particuliers de l’évaluation environnementale et sociale * Préparation et réponse aux situations d’urgence * Santé et sécurité des populations. * Code de conduite | Tout au long de la mise en œuvre du projet | UCP |